**Территориальная избирательная комиссия Суджанского района Курской области**

**решение**

г. Суджа

23 июня 2020 г. № 152/1041-4

**Об утверждении Календарного плана**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований**

**Суджанского района Курской области третьего созыва**

**13 сентября 2020 года**

В соответствии с решением Избирательной комиссии Курской области от 6 июня 2020 г. № 94/968-6 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов (дополнительных выборов) депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области» территориальная избирательная комиссия Суджанского района **РЕШИЛА**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Суджанского района Курской области третьего созыва (прилагается).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Суджанского района |  | Н. А. Сердюкова |
|  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Суджанского района |  | Т. А. Грищенко |

## Приложение №1

## УТВЕРЖДЕН:

территориальной избирательной комиссией Суджанского района Курской области

(решение от 23 июня 2020 года № 152/1041-4 )

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов представительных органов муниципальных образований**

**Суджанского района Курской области**

### **День голосования – 13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Назначение выборов** | | | |
|  | Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2020 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительные органы муниципальных образований:  Заолешенского, Погребского, Пореченского, Свердликовского сельсоветов |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в районной газете «Суджанские вести» | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов  **не позднее 29 июня 2020 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительные органы муниципальных образований Заолешенского, Погребского, Пореченского, Свердликовского сельсоветов |
| **II. Избирательные участки. Списки избирателей** | | | |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Суджанского района | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **не позднее 24 июня 2020 года**  (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования  **не позднее 3 августа 2020 года**  (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава муниципального образования |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней  до дня голосования  **не позднее 13 августа 2020 года**  (часть 4 статьи 20 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | **Не позднее 1 сентября 2020 года**  (часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования  **не позднее 2 сентября 2020 года**  (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  **со 2 сентября 2020 года**  (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 18 часов 12 сентября**  **2020 года**  (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов** | | | |
|  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 2 июля 2020 года**  (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в порядке самовыдвижения | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему многомандатному избирательному округу | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований по многомандатным избирательным округам | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление списков кандидатов по многомандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | **В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | **Незамедлительно после представления документов** | Территориальная избирательная комиссия, |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | **В течение трех дней со дня**  **представления документов**  (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | **Незамедлительно после поступления документов** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | **Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам**  (часть 4 статьи 38 Кодекса) | Граждане Российской Федерации |
|  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей**  (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение в территориальную избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**  (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | **В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации**  (часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение двух суток после регистрации кандидата, списка кандидатов** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  **не позднее 7 сентября 2020 года**  (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры:  кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов  кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения  по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса)  Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 28 августа 2020 года**  не позднее чем за 5 дней до дня голосования  **не позднее 7 сентября 2020 года**  не позднее чем за 1 день до дня голосования  **не позднее 11 сентября 2020 года** | Кандидат |
|  | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 28 августа 2020 года**  (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Статус кандидатов** | | | | |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**  (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | | **После выдвижения кандидата**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, |
| **V. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
|  | Агитационный период | | **Со дня выдвижения кандидатов и**  **до ноля часов 12 сентября 2020 года**  (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в территориальную избирательную комиссию | | **Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | **Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | **Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 2 статьи 55 Кодекса) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования  **не позднее 11 августа 2020 года**  (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | | **После проведения жеребьевки**  (часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия,  ,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  **с 15 августа 2020 года**  **до 00.00 часов 12 сентября 2020 года**  (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала**  (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**  (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами | | В течение 5 дней до дня голосования,  а также в день голосования  **с 8 по 13 сентября 2020 года включительно**  (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по многомандатным избирательным округам, предвыборных программ | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 2 сентября 2020 года**  (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление платежного поручения о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | | **Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала**  (часть 11 статьи 52 и часть 9 статьи 53 Кодекса**)** | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Суджанского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | | **До начала распространения**  **соответствующих агитационных материалов**  (часть 4 статьи 55 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Суджанского района, организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **не позднее 23 сентября 2020 года**  (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **не позднее 13 августа 2020 года**  (часть 7 статьи 55 Кодекса) | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | | **В течение 3 дней со дня их подачи**  (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник,  владелец помещения |
| **VI. Финансирование выборов** | | | | |
|  | | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Суджанского района Курской области.  Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии Суджанского района | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрации муниципальных образований: Заолешенского, Погребского, Пореченского, Свердликовского сельсоветов |
|  | | Финансирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15  дней до дня голосования  **не позднее 28 августа 2020 года** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  *При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.*  *На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.* | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**  (часть 1 статьи 60 Кодекса)  (часть 13 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  | | Представление финансовых отчетов:  первого финансового отчета  итогового финансового отчета | **При представлении документов для регистрации**  (часть 1 статьи 39 Кодекса)  **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**  (часть 9 статьи 59 Кодекса) | Кандидаты |
|  | | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней**  **со дня их поступления**  (часть 9.1 статьи 59 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию Суджанского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VII. Голосование и определение результатов выборов** | | | |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **не позднее 23 августа 2020 года**  (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | **Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии** | Территориальная избирательная комиссия, |
|  | Организация проведения досрочного голосования:  в помещении территориальной избирательной комиссии  в помещении участковой избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования  **со 2 по 8 сентября 2020 года**  не ранее чем за 3 дня до дня голосования  **с 9 сентября до 16.00 часов 12 сентября 2020 года**  (часть 1 статьи 67 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия,  Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования  **не позднее 11 сентября 2020** **года**  (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 2 сентября 2020 года**  (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование | **С 8:00 часов до 20:00 часов**  **13 сентября 2020 года**  (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**  (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования  **не позднее 21 сентября 2020 года**  (часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в районную газету «Суджанские вести» | **В течение одних суток после определения результатов выборов**  (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | **В пятидневный срок после определения результатов выборов**  (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования  **не позднее 3 октября 2020 года**  (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата**  (часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования  **не позднее 13 ноября 2020 года**  (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |